**Saulės nuspalvinti, jūros suvienyti**

Erasmus+ KA2

2017-2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Veikla** | **Rezultatas** |
| Rugsėjis 2017 | **Projekto rezultatų sklaida**Kiekvienas partneris pristato įgyvendintas ir planuojamas projekto veiklas mokyklos bendruomenei. Nuotraukos ar video į TwinSpace.  | Sklaidos medžiaga ir nuotraukos iš renginių |
| **C3 - Mokytojų mokymas**Išmokti mozaikos techniką.  | Nuotraukos ir straipsniai spaudoje |
| Spalis 2017 | Tautiniai raštaiVaikai parenka 3 tautinių raštų pavyzdžius. Susipažįsta su elementų ir spalvų simbolika. Sukurti PowerPoint iki 2017 spalio 27 d. | PowerPoint įkelti issu.comnuorodą į TwinSpace |
| Lapkritis - Gruodis 2017 | *Sukurti kalėdinius eglutės papuošimus dekoruotus partnerių tautiniais raštais.*Darbą pristatyti Animoto: 5-7 nuotraukos kaip vaikai gamina papuošimus, 2-3 nuotraukos kaip puošia eglutę, 4 vaikai, kurie vyksta į Madeirą, pristato savo darbelius (kokios šalies raštas, kokia rašto elementų ir spalvų simbolika). 1 Madeira, 1 Rumunija, 1 Gvadelupė, 1 Danija. Animoto sukuriamas iki 2017 gruodžio 8 d. | Animoto |
| Gruodis 2017 | **2018 gruodžio 11 d. video konferencija** - Merry Christmas**8.30 Guadeloupe****13.30 Madeira****14.30 Danija****15.30 Lietuva ir Rumunija**Vaikai pasveikina su Kalėdomis angliškai ir lietuviškai4 vaikai pristato savo Kalėdinius papuošimus.  | Video |
| Sausis 2018 | Šiuolaikinis gatvės menasSukurti PowerPoint su pavyzdžiais - rasizmas, ksenofobija, tolerancija, supratimas.**Iki 2018 sausio 26 d.** | PowerPoint įkelti į issu.com |
| Vasaris 2018 | Tarptautinės komandos sukuria mozaikos skulptūros eskizą.Violetinei komandai vadovauja “Rokutis”.C:\Users\Crocodile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\team colours.png | Eskizai |
| Kovas2018 | **2018 kovo 12 d. video konferencija****8.30 Guadeloupe****13.30 Madeira****14.30 Danija****15.30 Lietuva ir Rumunija**Renkame geriausia eskizą galutiniam projekto darbui. | Video |
| Balandis2018 | **C4 - Vaikų mozaikos stovykla Madeiroje** Vaikai sukuria mozaikos skulptūrą  | Nuotraukos ir video |
| Gegužė2018 | **Sklaida**Projekto veiklų pristatymas spaudoje ir darželio bendruomenei.  | Straipsniai ir nuotraukos |
| Birželis2018 | **Vertinimas**Anketa vaikams, pedagogams ir tėvams | Vertinimo anketos |
| Liepa2018 | **M3 Tarptautinis projekto susitikimas galutinei ataskaitai****2018 liepos 8-12 d.** | Ataskaita |